Отчет  за  1-е полугодие 2019 года о  выполнении  плана мероприятий по  устранению недостатков,

выявленных  в  ходе  проведения в 2018 году независимой  оценки  качества условий  осуществления образовательной  деятельности

ГБПОУ СО «Качканарский  горно-промышленный  колледж»

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |
| Информация об организации и ее деятельности представлена не полностью | Разместить сведения о финансово-хозяйственной деятельности организации | Ноябрь 2018 | Завьялова Елена Витальевна, главный бухгалтер | Информация размещена | Декабрь 2018 г. |
| Сведения о педагогических работниках организации представлены на официальном сайте частично | Дополнить и актуализировать информацию о педагогических работниках (уровень образования, направление подготовки/ специальность, уровень квалификации, сведения о повышении квалификации) | Декабрь 2018 | Чунтонова Асия Викторовна, специалист по кадрам Шамина Инна Васильевна, методист | Информация о педагогических работниках актуализирована | Февраль - июнь 2019 г. |
| Недостаточно обеспечена доступность взаимодействия ОО с потребителями услуг | Разместить на главной странице сайта номер телефона, адрес электронной почты, создать электронные сервисы | Ноябрь 2018 | Музычина Ольга Александровна, заведующий отделением | На главной странице сайта Размещен раздел «Контакты» | Октябрь 2018 г. |
| Не обеспечена доступность сведений о ходе рассмотрения обращения граждан | Разработать электронный сервис для отслеживания обращений граждан | Декабрь 2018 | Музычина Ольга Александровна, заведующий отделением | На сайт добавлены формы для обратной связи, фиксируются обращения и проведенная по ним деятельность | Ноябрь 2018 г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| Материально-техническое и информационное обеспечение организации ниже среднего уровня по региону | Довести уровень обеспеченности ОО компьютерами, проекторами, интерактивными досками и приставками до среднего по региону | Декабрь 2020 | Карасева Татьяна Алексеевна, директор | Приобретено оборудование: Принтеры – 2 ед. Веб-камера – 1 ед. МФУ – 2 ед. Ноутбук – 3 ед. Проектор – 4 ед. Компьютер – 1 компл. Экран – 1 ед. | Октябрь 2018 - июнь 2019 г. |
|  | Внедрить в учебный процесс электронно-библиотечную систему | Март 2019 | Пермякова Ирина Семеновна, педагог-библиотекарь | Апробирована ЭБС «Лань». Оформление документов на заключение договора. | Февраль – июнь 2019 г. |
|  | Приобрести лабораторное оборудование | Июнь 2019 | Карасева Татьяна Алексеевна, директор Попкова Татьяна Евгеньевна, заведующий хозяйством | Приобретено лабораторное оборудование Для кабинетов физики и химии (КШИ) | Ноябрь-декабрь 2018 г. |
| Информация о наличии необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся представлена не полностью | Дополнить и актуализировать информацию о наличии необходимых условий для охраны и укрепления здоровья (разместить договор на посещение обучающимися бассейна СК «Горняк»), рассмотреть возможность создания кабинета психологической разгрузки | Декабрь 2018 | Попкова Татьяна Евгеньевна, заведующий хозяйством Закирьянова Галина Дмитриевна, заместитель директора по УВР Паньшина Галина Викторовна, специалист по охране труда | Проведен ремонт спортивного зала (КШИ). Осуществление для несовершеннолетних обучающихся: - ежегодной диспансеризации; - бесплатной вакцинации. | Январь – май 2019 г. ежегодно |
| Отсутствие дистанционной формы реализации образовательных программ | Разработать комплекс мероприятий по созданию условий для реализации дистанционных образовательных технологий | Декабрь 2019 | Бучнева Елена Михайловна, заместитель директора по УПР Кошелева Светлана Геннадьевна, заместитель директора по УМР Можейко Светлана Борисовна, заместитель директора по КШИ | Организовано повышение квалификации педагогов по разработке электронных курсов (ИРО) - 2 педагога | Май 2019 г. |
| Отсутствие информации по проведению мероприятий по сдаче норм ГТО | Разместить информацию по мероприятиям и результатам сдачи норм ГТО (на сайте, в материалах по самообследованию ОО) | Февраль 2019 | Закирьянова Галина Дмитриевна, заместитель директора по УВР Можейко Светлана Борисовна, заместитель директора по КШИ |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Полностью отсутствуют условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Актуализировать и реализовать мероприятия Дорожной карты по созданию условий для организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Декабрь 2019 | Карасева Татьяна Алексеевна, директор, Закирьянова Галина Дмитриевна, заместитель директора по УВР, Попкова Татьяна Евгеньевна, заведующий хозяйством | Разработан «Перечень мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг» | Май 2019 г. |
| IV. Доброжелательность, вежливости работников организации |
| Оценка доброжелательности и вежливости работников ниже среднего областного значения | Разработать комплекс мер по повышению уровня доброжелательности и вежливости работников ОО | Декабрь 2018 | Карасева Татьяна Алексеевна, директор | Разработан комплекс мер по повышению уровня доброжелательности и вежливости работников ОО | Октябрь 2018 г. |
| Незначительные недостатки в компетентности работников | Обеспечивать своевременное повышение квалификации педагогических работников, их участие в различных семинарах, конференциях, конкурсах | 2018-2022 | Кошелева Светлана Геннадьевна, заместитель директора по УМР | Разработана «Программа повышения квалификации на 2019 г.» Организовано участие педагогических работников в различных семинарах, конференциях, конкурсах | Январь 2019 г. 3 квартал 2018 г 1 полугодие 2019 г. |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации несколько ниже среднеобластного показателя | Реализовать комплекс мер по развитию материально-технического обеспечения ОО | 2018-2022 гг. | Карасева Татьяна Алексеевна, директор | - Закуплено оборудование, проводится оснащение для сварочной мастерской. - Завершено оснащение мастерской для поваров. - Заключен договор с АО ЕВРАЗ на приобретение оборудования (100 млн. рублей) для Центра профессиональных компетенций по стандартам WorldSkills. | 1 полугодие 2019 г. Ноябрь 2018 г. Март 2019 г. |
| Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг несколько ниже среднеобластного показателя | Изучить и проанализировать запросы субъектов образовательного процесса относительно качества образовательных услуг. Разработать систему мероприятий на основании результатов анализа. | Декабрь 2018 Февраль 2019 | Кошелева Светлана Геннадьевна, заместитель директора по УМР Бучнева Елена Михайловна, заместитель директора по УПР Можейко Светлана Борисовна, заместитель директора по КШИ | Проведен Анализ анкет в рамках внутренней системы оценки качества образования. Разработана система мероприятий по повышению качества предоставляемых образовательных услуг. | июнь 2018 г. Октябрь 2018 г. |
| Готовность рекомендовать ОО родственникам и знакомым несколько ниже среднеобластного показателя | Разработать комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня доверия граждан качеству условий оказания образовательных услуг ОО | Декабрь 2018 | Карасева Татьяна Алексеевна, директор, заместители директора | Разработан Комплекс мероприятий. Проведены - освещение в СМИ участия обучающихся в различных мероприятиях; - Дни открытых дверей; - информирование через сайт путем размещения материалов Самообследования ОО. - информирование через родительские собрания (ежемесячно). | Октябрь 2018 г. По мере проведения/ участия Май 2019 Апрель 2019 г. |

Директор                                       Т.А.Карасева